Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ботовская школа»

(МОУ «Ботовская школа»)



|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано.  Педагогический совет от 15.06.2021года протокол № 49 | Утверждено.  Приказ от 15.06.2021 года № 260 |

Подпрограмма антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

муниципального общеобразовательного учреждения «Ботовская школа»

д. Ботово,

Череповецкий район, Вологодская область

2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Среднесрочная программа развития  муниципального общеобразовательного учреждения «Ботовская школа» |
| Цель и задачи подпрограммы | Целью подпрограммы является создание к концу 2021 года оптимальных условий для преодоления рисковых профилей за счёт реализации антирисковых программ.  Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  - проведение комплекса мероприятий по выявлению причин неуспешности у обучающихся среди учителей, обучающихся и родителей;  - снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности;  - изучение методики «Кураторская методика», позволяющая увидеть деятельность на уроке каждого ученика;  - использование педагогической технологии «Формирующее оценивание», которое гарантировано приводит к улучшению результатов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Определены направления предпрофильного, профильного обучения на 2021учебный год  Наличие и реализация Плана дополнительного образования с учетом образовательных запросов обучающихся.  Наличие и реализация плана консультаций для родителей по теме«Как научиться принимать своего ребенка таким, как он есть»  Сформированы группы обучающихся со схожими затруднениями в учебной деятельности для консультаций и работы над пробелами.  Снижение количества неуспевающих при проведении промежуточной аттестации.  Увеличение количества участников во внеклассных, внешкольных мероприятиях.  Составлен график подготовки к предметным олимпиадам.  Улучшение результатов обучения и повышение учебной мотивации обучающихся. |
| Методы сбора и обработки информации | Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации учителями, классными руководителями.  Анкетирование родителей.  Мониторинг работы групп качества.  Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности.  Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся.  Мониторинг качества образования.  Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса.  Анализ необходимой документации.  Наблюдение за реакцией обучающихся на трудности усвоения учебного материала.  Обеспечение психологического комфорта и направляющей помощи обучающимся при выполнении самостоятельной работы. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»  март-декабрь 2021 года  Этапы реализации программы:  1 этап (март – июнь, 2021 год): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития МОУ «Ботовская школа»;  2 этап (июль –октябрь, 2021 гг.): основной этап реализации Программы:  - внедрение и реализация действенных механизмов развития МОУ «Ботовская школа»;  - промежуточный контроль реализации Программы;  3 этап (до 15 декабря2021 г.): практико-прогностический, включающий:  -реализацию, анализ, обобщение результатов;  - подведение итогов, и оценка эффективности Программы на основе индикаторов и показателей успешности выполнения;  -постановка новых стратегических задач развития МОУ «Ботовская школа»;  - конструирование дальнейших путей развития. |
| Основные мероприятия или проекты программы/перечень подпрограмм | Основные мероприятия подпрограммы:  1.Подпрограмма по преодолению рисков учебной неуспешности у обучающихся |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности на 20%.  Прохождение классными руководителямикурсовой подготовки– 100%.  Увеличение количества участников внеклассных, внешкольных мероприятий до 100%.  Увеличение количества участников в творческой деятельности на 20%. |
| Исполнители | Коллектив МОУ «Ботовская школа» |
| Порядок управления реализацией подпрограммы | Подпрограмма развитиякорректируется с учетом изменений внешней и внутренней среды.  Управление реализацией подпрограммы осуществляет директор и методический совет МОУ «Ботовская школа». |

Мероприятия подпрограммы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление в соответствии с риском | Задачи | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности |  |  |  |  |  |  |
|  | Провести анкетирование по изучению образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 6-8 классов (с учетом профопределения) | Анализ образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 6-8 классов (с учетом профопределения) | 19-24 апреля 2021 | Определение направлений обучения предпрофильного в основной, профильного в средней школе | Классные руководители, заместитель директора , педагог-психолог | Обучающиеся, родители (законные представители), классные руководители |
|  | Ознакомить с анализом результатов образовательных запросов обучающихся 6-8 классов учителей , классных руководителей, родителей (законных представителей) | Совещание при завуче «Анализ образовательных запросов обучающихся 6-8 классов» | 27 апреля 2021 | Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования с учетом образовательных запросов в 6-8 классах | Заместители директора | Учителя школы, родители (законные представители) |
|  | Скорректировать план внеурочной деятельности, дополнительного образования | План внеурочной деятельности, дополнительного образования (по итогам анализа образовательных запросов предпрофильного, профильного обучения, коррекционных часов для детей с ОВЗ), рабочие программы | июнь, 2021 | Программы курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования | Заместители директора, учителя | Заместители директора, учителя |
|  | Изучить лучшие практики и технологии, направленные на работу с трудностями в обучении у учащихся школы. | Проведение заседаний «групп качества», обсуждение лучших практик и технологий, направленных на работу с трудностями в обучении у учащихся школы. | Октябрь 2021 | Проведение открытых уроков и занятий внеурочной деятельности с применением технологий, направленных на работу с трудностями в обучении у учащихся школы. | Заместители директора, руководители групп качества, учителя | Учителя школы |
|  | Провести диагностику затруднений обучающихся в обучении | Провести анализ диагностики на заседаниях предметных ШМО | июнь 2021 | Формирование групп обучающихся со схожими затруднениями для организации групповых консультаций, работы над пробелами | Руководители ШМО, учителя-предметники по каждому классу, классные руководители | Учителя школы  классные руководители |
|  | Составить график подготовки обучающихся к олимпиадам | График подготовки к олимпиадам | сентябрь-2021 | Увеличение количества участников школьного этапа на 3% (от количества участников 2020 г.) | Заместитель директора, учителя-предметники | Учителя школы |
|  | Подготовить и провести педагогический совет по теме «Формирующее оценивание, его инструменты как способ повышения качества обучения» | Педагогический совет «Формирующее оценивание, его инструменты как способ повышения качества обучения». (Теория. Анализ результатов использования формирующего оценивания на уроке (из опыта работы) | ноябрь 2021 | Повышение качества обучения, в том числе детей с ОВЗ;  повышение качества оценивания в процессе обучения (повышение уровня данной профессиональной компетенции учителя) | Заместитель директора, руководители ШМО | Администрация, учителя школы |