Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ботовская школа»

(МОУ «Ботовская школа»)

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано.Педагогический совет от 15.06.2021 года протокол № 49 | Утверждено.Приказ от 15.06.2021 года № 260 |

Подпрограмма антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

муниципального общеобразовательного учреждения «Ботовская школа»

д. Ботово

Череповецкий район, Вологодская область

2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Подпрограмма антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» |
| Цель и задачи программы | Цель: создание к концу 2021 года оптимальных условий для преодоления рискового профиля «Низкий уровень оснащения школы»Задача: - повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счет активного использования электронной системы выдачи книг «ЛитРес»;- эффективное использование современного оборудования «Точка роста». |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Увеличение количества пользователей электронной системы выдачи книг «ЛитРес».Увеличение количества книговыдач через электронную систему «ЛитРес».Увеличение сохранности учебников. |
| Методы сбора и обработки информации | Мониторинг использования электронной системы выдачи книг Литрес.Анализ документации по Литрес.Мониторинг использования современного оборудования «Точка роста».Анализ документации «Точка роста». |
| Сроки и этапы реализации программы | 1 этап (март – июнь, 2021 год): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития МОУ «Ботовская школа»;2 этап (июль – октябрь, 2021 гг.): основной этап реализации Программы: - внедрение и реализация действенных механизмов развития МОУ «Ботовская школа»; - промежуточный контроль реализации Программы;3 этап (до 15 декабря 2021 г.): практико-прогностический, включающий: -реализацию, анализ, обобщение результатов; - подведение итогов, и оценка эффективности Программы на основе индикаторов и показателей успешности выполнения;-постановка новых стратегических задач развития МОУ «Ботовская школа»; - конструирование дальнейших путей развития. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение использования электронной системы выдачи книг «ЛитРес» на 30 %.Сохранность учебников достигает 95 %.Использование оборудования не менее 90%. |
| Исполнители  | Коллектив МОУ «Ботовская школа» |
| Порядок управления реализацией подпрограммы | Подпрограмма корректируется с учетом изменений внешней и внутренней среды.Управление реализацией Подпрограммы осуществляет директор МОУ «Ботовская школа» и методический совет. |

Мероприятия программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление в соответствии с риском | Задачи | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| Низкий уровень оснащения школы | Повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счет активного использования электронной системы выдачи книг «ЛитРес». | Консультация библиотекаря об использовании электронной системой выдачи книг«ЛитРес»*.* | 31.08.2021 год | учителя математики, русского языка – 8 человек, обучающиеся 9-11 классов – не менее 15 человек | Педагог-библиотекарь | Учащиеся, учителя.  |
|  | Повысить качество сохранности учебников в течение учебного года до 90% | Библиотечные уроки в 1-11 классахУчастие в классных родительских собраниях | сентябрь 2021 год | 90% обучающихся | Педагог-библиотекарь | Обучающиеся, родители (законные представители), классные руководители, учителя |
|  | Выявить степень сохранности учебников | Проверка сохранности учебников | ноябрь 2021 | 90 % сохранности учебников | АдминистрацияПедагог-библиотекарь | АдминистрацияПедагог-библиотекарь  |
|  | Повышение качества образования | Проведение уроков информатики, технологии и занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования | 01.09.2021-31.12.2021 | 80% обучающихся на занятиях внеурочной деятельности и дополнительного образования, 70% уроки информатики и технологии | Администрация | учителя |