Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ботовская школа»

(МОУ «Ботовская школа»)

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано.  Педагогический совет от 15.06.2021 года протокол № 49 | Утверждено.  Приказ от 15.06.2021 года № 260 |

Подпрограмма антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

муниципального общеобразовательного учреждения «Ботовская школа»

д. Ботово

Череповецкий район, Вологодская область

2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Подпрограмма антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» |
| Цель и задачи программы | Цель: создание к концу 2021 года оптимальных условий для преодоления рискового профиля «Низкий уровень оснащения школы»  Задача:  - повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счет активного использования электронной системы выдачи книг «ЛитРес»;  - эффективное использование современного оборудования «Точка роста». |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Увеличение количества пользователей электронной системы выдачи книг «ЛитРес».  Увеличение количества книговыдач через электронную систему «ЛитРес».  Увеличение сохранности учебников. |
| Методы сбора и обработки информации | Мониторинг использования электронной системы выдачи книг Литрес.  Анализ документации по Литрес.  Мониторинг использования современного оборудования «Точка роста».  Анализ документации «Точка роста». |
| Сроки и этапы реализации программы | 1 этап (март – июнь, 2021 год): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития МОУ «Ботовская школа»;  2 этап (июль – октябрь, 2021 гг.): основной этап реализации Программы:  - внедрение и реализация действенных механизмов развития МОУ «Ботовская школа»;  - промежуточный контроль реализации Программы;  3 этап (до 15 декабря 2021 г.): практико-прогностический, включающий:  -реализацию, анализ, обобщение результатов;  - подведение итогов, и оценка эффективности Программы на основе индикаторов и показателей успешности выполнения;  -постановка новых стратегических задач развития МОУ «Ботовская школа»;  - конструирование дальнейших путей развития. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение использования электронной системы выдачи книг «ЛитРес» на 30 %.  Сохранность учебников достигает 95 %.  Использование оборудования не менее 90%. |
| Исполнители | Коллектив МОУ «Ботовская школа» |
| Порядок управления реализацией подпрограммы | Подпрограмма корректируется с учетом изменений внешней и внутренней среды.  Управление реализацией Подпрограммы осуществляет директор МОУ «Ботовская школа» и методический совет. |

Мероприятия программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление в соответствии с риском | Задачи | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| Низкий уровень оснащения школы | Повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счет активного использования электронной системы выдачи книг «ЛитРес». | Консультация библиотекаря об использовании электронной системой выдачи книг«ЛитРес»*.* | 31.08.  2021 год | учителя математики, русского языка – 8 человек, обучающиеся 9-11 классов – не менее 15 человек | Педагог-библиотекарь | Учащиеся, учителя. |
|  | Повысить качество сохранности учебников в течение учебного года до 90% | Библиотечные уроки в 1-11 классах  Участие в классных родительских собраниях | сентябрь 2021 год | 90% обучающихся | Педагог-библиотекарь | Обучающиеся, родители (законные представители), классные руководители, учителя |
|  | Выявить степень сохранности учебников | Проверка сохранности учебников | ноябрь 2021 | 90 % сохранности учебников | Администрация  Педагог-библиотекарь | Администрация  Педагог-библиотекарь |
|  | Повышение качества образования | Проведение уроков информатики, технологии и занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования | 01.09.2021-31.12.2021 | 80% обучающихся на занятиях внеурочной деятельности и дополнительного образования, 70% уроки информатики и технологии | Администрация | учителя |